湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表

填表人：　　　汪建丰　　　　　　　　　　　填表日期： 　年  　月 　 日

| 立项 信息 | 项目名称 | “湖州（悦景）电子商务生态产业园区” 运行模式及设计方案研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合作单位 | 湖州弘合教育投资管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期限 | 2014年9月30日—2014年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 汪建丰 | 教授 |  |  |  | 商学院 |  |  | 统筹规划 |  |
|  |  | 唐卫宁 | 教授 |  |  |  | 商学院 |  |  | 现状分析 |  |
|  |  | 王宪云 | 副教授 |  |  |  | 商学院 |  |  | 项目选址分析 |  |
|  |  | 石季辉 | 讲师 |  |  |  | 商学院 |  |  | 统稿 |  |
|  |  | 史 伟 | 讲师 |  |  |  | 商学院 |  |  | 统稿 |  |
|  |  | 刘金荣 | 讲师 |  |  |  | 商学院 |  |  | 市场分析 |  |
|  |  | 唐洪雷 | 讲师 |  |  |  | 商学院 |  |  | 财务分析 |  |
|  |  | 张 立 | 讲师 |  |  |  | 商学院 |  |  | 市场调研 |  |
|  | 经费总额 | 25万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 4万元 | 劳务费 |  | 13万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 业务接待费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.75万元 | 其它费用 |  | 2.05万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 20 万元 |  |  | 未拨入 | 5 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.965 万元 |
|  | 阶段性成果 | 基本完成课题的研究工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.7863万元 |  | 劳务费 |  | 2.4892万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.046万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 业务接待费 |  | 1.455万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.6万元 |  | 其它费用 |  | 0.23万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 项目成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题时间 |  |  |  | 结题验收单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。