湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表

填表人：　潘国祥　　　　　　　　填表日期：2014年6月 13 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 耐中温氧化铁黄颜料技术开发 |
| --- | --- | --- |
|  | 合作单位 | 升华集团德清华源颜料有限公司 |
|  | 协作单位 |  |
|  | 项目期限 | 2013年 4 月 日 至 2013 年 10 月 日 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 潘国祥 | 副教授 | 生命科学学院 | 耐温性改进 |
|  |  | 倪生良 | 副教授 | 生命科学学院 | 表面处理 |
|  |  | 王坤燕 | 讲师 | 生命科学学院 | 高分子复合 |
|  | 经费总额 | 5万元 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.2万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 会议费 | 0.5万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.25万元 | 劳务费 | 0.8万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.85万元 | 业务接待费 | 1.25万元 |
|  |  | 管理费 | 0.15万元 | 其它费用 | 万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 3.5万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成2吨中试 |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.26万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.2万元 | 劳务费 | 0.90万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 业务接待费 | 0.74万元 |
|  |  | 管理费 | 0.15万元 | 其它费用 | 0.25万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 项目成果 | 完成项目 |
|  | 经费结算情况 | 按预算使用。 |
|  | 结题时间 | 2013.12 | 结题验收单位 | 升华集团德清华源颜料有限公司 |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

二级学院/部门负责人（签字）：　　　　　　　　　二级学院/部门盖章：