湖州师范学院横向科研经费使用信息公开一览表

填表人：　　沈旭慧　　　　　　　　　　　填表日期： 　2014年12月29日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于市校（医学高校）合作模式的湖州市红十字应急救护学院建设探索 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合作单位 | 湖州市红十字会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期限 | 2014年 3 月 日 至 2014年 12 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 沈旭慧 | 教授 |  |  | 湖州师范学院医学院 |  |  | 总负责、协调、统筹 |  |
|  |  | 卢东民 | 教授 |  |  | 湖州师范学院医学院 |  |  | 指导、协调项目开展 |  |
|  |  | 邵圣文 | 教授 |  |  | 湖州师范学院医学院 |  |  | 统筹教学资源 |  |
|  |  | 成永军 | 助理研究员 |  |  | 湖州师范学院医学院 |  |  | 统筹学生工作资源 |  |
|  |  | 董建新 |  |  |  | 湖州师范学院医学院 |  |  | 项目规划与实施 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0.5万元 | 材料费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.0万元 | 劳务费 |  | 2.7万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 | 业务接待费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.3万元 | 其它费用 |  | 1.5万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 9.7万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.开展了5.8世界红十字日，并在医学院正式挂牌成立湖州市红十字应急救护学院 2.基于本项目，校地方服务与合作处与湖州市红十字会签订了校红十字应急救护产学研合作示范基地协议书 3.成功申报中国红十字总会青少年健康安全主题社会实践项目一项 4.承接《湖州地区居民急救水平现状及对策研究》市校合作科研项目一项 5.开展了暑期红十字应急救护专项社会实践项目和世界急救日活动 6.将应急救护培训纳入新生始业教育必修内容，成功为全校近5000名新生开展了应急救护普及培训，初步搭建了全校红十字应急救护培训工作学生管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.5491万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0.02388万元 |  | 劳务费 |  | 0.58万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 万元 |  | 业务接待费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0.3万元 |  | 其它费用 |  | 0.3659万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 项目成果 | 尚未结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 尚未结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题时间 |  |  | 结题验收单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。