2016年安吉县科技项目专场对接会方案

为了充分利用高校院所的科技人才资源优势，加强高校院所与我县企业的科技项目对接，重点围绕健康休闲、绿色家居、高端装备制造、信息经济等领域，定于2016年10月25日(建议)举办“2016年安吉县科技项目专场对接会”，活动将邀请中科院、浙江大学、浙江科技学院等国内知名院校专家参会，通过举办对接洽谈和考察活动，力争引进一批技术含量高、产业化前景好的项目，加快我县传统产业高新化、高新技术产业规模化，推进我县经济转型升级和创新安吉的建设。

一、活动名称

2016年安吉县科技项目专场对接会

二、时间地点

活动时间：10月25日下午13：45-16：30

活动地点：安吉县行政中心第三、506、706、906、1006会议室

三、举办单位

主办单位：安吉县人民政府

承办单位：安吉县科学技术局

协办单位：中科院湖州生物制造创新中心，中科院现代农业生物技术产业创新中心，中科院宁波材料技术与工程研究所，中自湖州信息技术研究与产业化创新中心、浙江大学，合肥工业大学，浙江工业大学，中国计量学院，杭州电子科技大学，浙江科技学院、杭州师范大学、浙江省农科院、湖州师范学院等。

四、工作目标

向高校、院所收集与我县产业相关的较成熟、可产业化的科技成果项目100项以上，其中4项在会场进行重点推介；征集安吉县企业100项以上最新技术需求和难题，于会前在浙江网上技术市场发布并发到有关高校、院所；组织40名专家、80家安吉县企业现场参加对接洽谈，力争达成科技合作意向项目10项以上。

五、活动安排（10月25日）

1、9:00-11:00   专家报到

安吉新缘通国际酒店：地址：湖州市安吉县递铺镇胜利西路260号(近县政府)；电话：0572-5333333

2、11:30-12:30  自助午餐（报到宾馆内）

3、13：20       统一上车赴会场

4、13:45-14:45  开幕式

5、15:00-16:30  专家、企业对接洽谈

6、17:00-19:00  晚餐

7、10月26日（次日）全天相关专家考察安吉企业

六、主要活动内容

（一）开幕式

时间：10月25日下午13:45—14:45；

地点：安吉县行政中心第三会议室；

参加对象：县委常委、常务副县长钱洪文、县人大副主任孙松；县政协副主席曾庆山；所有参加对接会的专家、企业代表

主持人：县科技局局长徐伟

1、播放安吉宣传片

2、常务副县长钱洪文致欢迎词

3、重点科技成果推荐（4项）（每人5分钟）

4、科技合作项目签约（8项分两批）

（二）科技项目现场对接会

1、绿色家居专场

主办单位：安吉县科学技术局

主持人：安吉县科技局副局长  王永照

召集人：吴晟颜

时间：10月25日下午3:00—4:30；

地点：安吉县行政中心506会议室；

活动议程：

（1）介绍与会专家及企业；

（2）现场项目对接洽谈。

2、健康休闲专场

主办单位：安吉县科学技术局

主持人：安吉县科技局党组成员  王康

召集人：刘永庆

时间：10月25日下午3:00—4:30；

地点：安吉县行政中心706会议室；

活动议程：

（1）介绍与会专家及企业；

（2）现场项目对接洽谈。

3、信息经济、新材料专场

主办单位：安吉县科学技术局

主持人：安吉县科技局副书记  吴国兴

召集人：杜涛峰

时间：10月25日下午3:00—4:30；

地点：安吉县行政中心906会议室；

活动议程：

（1）介绍与会专家及企业；

（2）现场项目对接洽谈。

4、高端装备制造专场

主办单位：安吉县科学技术局

主持人：安吉县知识产权局局长  胡景琦

召集人：唐斌

时间： 10月25日下午3:00—4:30；

地点：安吉县行政中心1006会议室；

活动议程：

（1）介绍与会专家及企业；

（2）现场项目对接洽谈。

（三）自助餐

时间：10月25日下午5:00；

地点：新缘通

参加人员：相关院所及高校领导专家，规模约70人。

2016年安吉县科技项目专场对接会筹备工作分工

| 序号 | 内容 | 责任 领导 | 责任人 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县领导欢迎词、宣传片 | 吴国兴 | 黄晓敏 | 10月20日前 |
|  | 主持词 |  |  |  |
|  | 报到手册准备、印刷 |  |  |  |
|  | 科技政策 |  |  |  |
|  | 会议材料准备、印刷 |  |  |  |
|  | 新闻媒体邀请，通知乡镇参加 |  |  |  |
| 2 | 背景喷绘布展或横幅 | 吴国兴 | 杜涛峰及各专场负责人 | 10月22日前 |
|  | 会议室布展、电视、音乐、电脑、两块投影、席位牌、茶水、会议室指示牌等 |  |  | 10月22日前 |
|  | 会场资料分发 |  |  | 10月25日前 |
|  | 环境布置 |  |  | 10月22日前 |
| 3 | 科技专家邀请（发邀请函）、专家ppt准备、各大学成果介绍 | 胡景琦 | 谢红伟 | 10月20日前 |
| 4 | 签约项目人员、文本、签字笔 | 王康 | 谢红伟 | 10月25日前 |
| 5 | 参会企业落实 | 胡景琦 | 各专场负责人 | 10月21日前 |
| 6 | 住宿、签到、餐饮、交通安排 | 王康 | 黄晓敏 | 10月21日前 |