附件3

湖州市2017年地校合作重点项名单（湖州师范学院）

| 序号 | 项目名称 | 合作主体 | 项目概述 | 2017年推进计划 | 截至9月底进展情况 | 所在 县区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业发展支撑工程（23项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖州科技城新能源汽车及电池研究中心项目 | 湖州开发区管委会 湖州师范学院 微宏动力等企业 | 提供新能源汽车及动力电池方面的研发、检测等技术支持。利用面积5000平方米，计划投资6000万元。 | 完成项目选址，拟放在湖州智能科学中心项目内。签订合作协议，启动项目建设。 | 已和微宏动力有了一定的交流和沟通，派教师到企业进行技术交流，对项目推进作积极准备 | 湖州 开发区 |
| 2 | 鑫达健康护理学院项目 | 湖州师范学院 湖州鑫远投资有限公司 | 共建鑫达健康护理学院，培养高素质实用型护理专业人才，为健康产业提供人才支撑。计划总投资25亿元，占地约600亩，按远期目标5000-10000人在校生规模筹建。 | 完成200个指标招生，落实联合培养方案和教学计划；学院建设完成前期，主体建筑启动打桩。 | 计划招生159人，实际报到138人，分班级4个，纳入湖州师范学院护理专业学生管理体系进行培养和教育；学院建设完成方案论证。 | 太湖 度假区 |
| 4 | 传统发酵食品工艺机理研究与工艺优化项目 | 湖州师范学院 湖州老恒和酿造有限公司 | 研究传统发酵食品的菌种混合发酵相关机理，优化发酵菌群，对传统发酵工艺进行功能优化控制。 | 优化中试工艺，实现产业化发酵规模。 | 利用前期分离的优良菌株，在中试的基础上，已经完成玫瑰米醋、酱油规模化生产工艺条件优化。 | 吴兴区 |
| 5 | 混合动力汽车启停用锂电池正极材料开发应用研究项目 | 湖州师范学院 浙江超威创元实业有限公司 | 开展混合动力汽车启停用锂电池正极材料研发。 | 汽车启停用锂电池正极材料选定。 | 已经制备聚阴离子团正极材料，正在进行热稳定和电化学稳定性检测。 | 长兴县 |
| 9 | 华源无机颜料及新材料工程技术研究中心项目 | 湖州师范学院 浙江华源颜料股份有限公司 | 共建华源无机颜料及新材料工程技术研究中心，开展新技术、新产品、新工艺产业化研究，在产品和技术上保持国内领先、国际先进水平。拟投入开发经费3500万元。 | 组建以湖州师范学院骨干科技人员为主的研发团队；验收和新申报省级新产品各2项；申请发明专利2-3项。 | 2017年项目已签，氧化铁新材料技术开发实施中，环境功能氧化铁创新团队入选南太湖精英计划；合作开发2项新产品被鉴定为国际先进。 | 德清县 |
| 10 | 永磁同步电动机用耐温散热材料研发项目 | 湖州师范学院 湖州永昌贝诗讬电器实业有限公司 | 永磁同步电动机用耐温散热材料研发，拟投入研发经费200万元。 | 产品研发成功，全面投入产品生产应用。 | 已完成电机用耐温散热转子外壳材料BMC的开发，等待验收结题。 | 南浔区 |
| 12 | 湖州师范学院产学研合作示范基地项目 | 湖州师范学院 各企事业单位 | 围绕湖州的特色产业，组建一批产学研合作示范基地，在成果转化、平台建设、科学研究、人才培养等方面开展合作。 | 新增10个产学研示范基地，涵盖信息经济、新能源、新材料、现代农业、休闲旅游等行业、产业。 | 已在信息经济、新能源、新材料、节能环保、现代农业、休闲旅游等行业新建了杭州继保南瑞电子科技有限公司、浙江和兴电子有限公司、浙江创盛光能源有限公司、上海弦杜化工科技有限公司、中节能（湖州）环保科技有限公司、）湖州湖旺水产种业有限公司、中南百草园集团有限公司等14个产学研合作示范基地。 | - |
| 14 | 智能装备制造企业ERP平台二期研究开发项目 | 湖州师范学院 湖州联创软件有限公司 | 开展ERP平台研发，为智能装备制造企业提供管理软件系统。 | 智能装备制造企业ERP平台构建完成。 | 完成了平台系统需求分析、总体设计、详细设计、部分代码编写。 | 湖州 开发区 |
| 15 | 晶体硅光伏组件的关键技术研究项目 | 湖州师范学院 浙江创盛光能源有限公司 | 晶体硅光伏组件的关键技术研发。 | 筛选出晶体硅光伏组件。 | 完成了多晶硅光伏组件用高效电池全程制备工艺技术、低成本金刚线切割多晶硅太阳电池表面纳米绒面制备及其表面钝化技术。 | 吴兴区 |
| 16 | 能源装备用耐高温合金无缝管项目 | 湖州师范学院 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 能源装备用耐高温合金无缝管的开发。 | 产品研发基本完成，争取投入产品应用。 | 项目已完成耐高温合金无缝管新产品1项，并通过省级新产品验收。 | 南浔区 |
| 23 | 氧化铁红颜料色相控制产业化技术开发项目 | 湖州师范学院 浙江华源颜料股份有限公司 | 氧化铁红颜料色相控制技术研发，以及产业化推广。拟投入研发经费350万元。 | 申请发明专利1-2项。 | 项目已实施并实现产业化，Y101，190等多型号氧化铁红颜料产品色相合格率有较大提升，已培养工程硕士毕业生1人，发表研究论文1篇。 | 德清县 |
| 24 | 基于结构材料优化研究的FF-1602无天桥针织横机产业化应用项目 | 湖州师范学院 浙江丰帆数控机械有限公司 | FF-1602无天桥针织横机研发。 | 完成研发，争取投入产业化应用。 | FF-1602无天桥针织横机已基本完成，等待企业验收结题 | 长兴县 |
| 25 | 基于结构材料优化研究的绣花机盘带绣装置产业化应用项目 | 湖州师范学院 湖州冠炯机电科技有限公司 | 基于结构材料优化研究的绣花机盘带绣装置研发。 | 选定绣花机盘带绣装置材料。 | 开发了结构材料的优化，将M轴由原来每个机头独立驱动改为集中驱动，且带有M轴离合机构，等待企业组织验收结题 | 长兴县 |
| 26 | 酸性废水环保处理助剂的研发项目 | 湖州师范学院 湖州浙宝冶金辅料有限公司 | 酸性废水环保处理助剂研发。 | 筛选出酸性废水环保处理助剂。 | 含有效氢氧化钙≧96%的助剂已开发完成，正进行碱金属测试。 | 长兴县 |
| 27 | 免疫增强型青鱼膨化配合饲料的研发与应用技术项目 | 湖州师范学院 湖州海皇生物科技有限公司 | 重点破解免疫增强型青鱼膨化配合饲料的研发与应用技术领域的技术难题及免疫增强型青鱼膨化配合饲料产品的后续规模化开发。 | 开展糖源种类的选择及在免疫增强型青鱼膨化配合饲料中的最适添加量研究；开展蝇蛆粉在免疫增强型青鱼膨化配合饲料中的最适添加量研究。 | 已完成糖源种类的选择及在免疫增强型青鱼膨化配合饲料中的最适添加量研究；已完成蝇蛆粉在免疫增强型青鱼膨化配合饲料中的最适添加量研究；2017年度免疫增强型青鱼膨化配合饲料生产总量已达5600吨以上。 | 长兴县 |
| 28 | 超高压混凝土外加剂开发及强化机理研究项目 | 湖州师范学院 湖州绿色建材开发有限公司 | 超高压混凝土外加剂研发，拟投入研发经费300万元。 | 基本完成超高压混凝土外加剂配方筛选。 | 超高压混凝土外加剂研发已中式完成，等待现场试验。 | 吴兴区 |
| 29 | 水泥混凝土活化增强剂的研发应用项目 | 湖州师范学院 湖州绿色建材开发有限公司 | 水泥混凝土活化增强剂的研发，拟投入研发经费200万元。 | 完成水泥混凝土活化增强剂的新配方和新工艺。 | 项目已启动，开展了水泥混凝土活化增强剂产品的分析，并初步试验了水泥混凝土增强剂的配方研制。 | 吴兴区 |
| 30 | 蜜月小镇主题雕塑《月之恋》系列导引雕塑《心相印》创意项目 | 湖州师范学院 湖州南太湖市政建设有限公司 | 蜜月小镇主题雕塑《月之恋》系列导引雕塑《心相印》设计研发。 | 基本完成雕塑《心相印》设计。 | 项目雕塑《心相印》已经设计并施工完毕，并已交付甲方湖州南太湖市政建设有限公司。 | 太湖 度假区 |
| 31 | 钢包用高强度铝镁碳砖的开发与研制项目 | 湖州师范学院 浙江金汇华特种耐火材料有限公司 | 开发钢包用高强度铝镁碳砖，提高铝镁砖的抗渣性能和抗热震性，提高高温强度和使用温度，满足钢包溶池部位和包底部位苛刻使用条件。 | 完成项目研发。 | 钢包用高强度铝镁碳砖已开发成功，正准备省级工业新产品验收。 | 长兴县 |
| 32 | 汽车零部件及发动机机械性能研究项目 | 湖州师范学院 湖州安达汽车配件有限公司 | 实现汽车关键零部件自动化升级改造，提升汽车发动机关键部件机械性能。 | 开展实验设备基础改造和项目方案优化，进行试生产、调试并申请专利。 | 已经完成项目的调研和工艺分析，实验设备基础改造已经完成，汽车发动机已经进行数字化建模，正在进行仿真计算。 | 湖州 开发区 |
| 33 | 可减免器官损伤的器官保护液的研发与生产项目 | 湖州师范学院 湖州露湖鄱生物科技有限公司 | 构建可穿透细胞膜的血红素氧化酶，在蛋白克隆表达与生产中建立合作，达到器官保护作用。 | 完成CPP-H01表达纯化工艺、药效学研究，完成器官保护液的研究与制备。 | 实验设计已经完成，目前正在联系实验场地 | 湖州 开发区 |
| 34 | 病死畜禽肉骨粉的营养性能和安全性能评估及其在水产养殖中的应用研究项目 | 湖州师范学院 浙江百奥迈斯生物科技有限公司 | 重点破解病死畜禽肉骨粉在水产养殖中的应用领域的技术难题及病死畜禽无害化处理后续产品的研发及再利用。 | 完成病死畜禽肉骨粉的营养性能和安全性能评估；制订肉骨粉水产养殖配合饲料中的应用技术方案。 | 已收集有代表性的病死畜禽肉骨粉样品并对其营养性能进行系统分析；已完成青鱼配合饲料中应用肉骨粉替代鱼粉的死于效果试验；正在吴兴凌溢现代养殖场开展池塘养殖效果生产性试验。 | 湖州 开发区 |
| 35 | 杂交泥鳅种苗产业化关键技术开发项目 | 湖州师范学院 安吉元庆鱼业有限公司 | 开展台湾泥鳅和本地泥鳅的杂交关键技术研究，推动杂交泥鳅种苗产业化。 | 完成台湾泥鳅和本地泥鳅的杂交育种，形成相关技术方案。 | 完成台湾泥鳅和本地泥鳅杂交实验，证实正交和反交都可以受精，优化了受精卵孵化方法和育苗方法。 | 安吉县 |
| 二、人才开发协作工程（5项） |  |  |  |  |  |  |
| 52 | “天能学院”建设项目 | 湖州师范学院 天能集团 | 依托湖州师范学院理学院主体，由天能集团冠名“天能学院”，增设新能源专业，共建在新能源领域的科研开发与成果转化平台。 | 湖州师范学院选派一批青年博士赴天能集团挂职交流；完成“天能学院”构架建立、运作方式确定等。 | 学院正申报新能源专业，天能集团派兼职教师2人。徐静云博士在天能研究院挂职，建立了研究生培养实践基地。 | 长兴县 |
| 54 | 湖州师范学院实习实训基地项目 | 湖州师范学院 各企事业单位 | 依托基地重点开展大学生专业学习、技能训练、创新创业实践和学科竞赛等活动，促进应用型人才培养。 | 新增10个左右校级紧密型合作基地，重点与行业龙头企业共建机械设计制造及其自动化专业学生实习实训基地。 | 目前已经制定紧密型基地的标准和要求，已和湖职院、诺力机械签订协议。 | - |
| 60 | 湖州师范学院定向培养基层卫生人才项目 | 湖州师范学院 市卫生计生局 各县区人社局 | 面向农村基层社区卫生服务站开展临床医生、护理人才的定向培养。 | 面向各县区计划招收临床医学定向委培本科43人、专科72人；护理定向委培本科1人、专科40人。 | 计划招生医学定向委培本科61人、专科72人；护理定向委培本科29人、专科40人，均已全部报到 | - |
| 61 | 湖州师范学院附属学校建设项目 | 湖州师范学院 相关中小学与幼儿园 | 开展中小学教师培训、紧密型教育实习基地、校本课程建设等合作，推进附属学校建设。 | 面向附属中小学开展教学研究和教师教育培养工作；挂牌“湖州师范学院附属第三幼儿园”等工作。 | 体育学院已经和十二中进行实践教学合作；教师教育学院与湖师附小共建博士工作站；挂牌“湖州师范学院附属第三幼儿园”前期工作基本完成。 | - |
| 62 | 湖州师范学院继续教育人才培训项目 | 湖州师范学院 各企事业单位 全市社会人员 | 开展本、专科函授学历教育，教师培训、职业技能考证培训，企业实务培训、信息服务政策和信息安全培训等，提升湖州市社会人员、企事业单位在职人员的学历与素质。 | 2017年为湖州开展学历教育、技能培训等10000人次以上。 | 截止9月底已为湖州开展学历教育、技能培训等9000余人次。 | - |
| 三、创新创业促进工程（3项） |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 湖州师范学院众创空间项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 | 吸纳本校师生和校外创新创业团队入驻，力争到2020年入驻创业团队100个、项目200个。 | 完成项目前期，争取项目立项。 | 2017年入驻团队27个，项目24个，已成功被评为市级、省级众创空间。湖州市大学生创业创新中心优化了设计方案，调整建设规模；完善功能布局，主要以创业工位、创业工作坊及办公室为主，并配套相关设施；筹措建设资金，加快推进立项，抓紧完成建设方案调整等前期工作。 | - |
| 64 | 校企合作信息发布平台项目 | 市科技局 在湖高校 | 在湖州市科技信息网网络平台基础上嵌入“在湖高校信息模块”，适时推送在湖高校专家信息和最新科技成果以及发布地校合作项目清单和项目推进情况。 | 启动湖州市科技信息网网络平台升级工作。建立在湖高校人才资源库、科技成果库和企业技术需求库。 | 发布平台正在修改、调试，技术库、专家库建设待平台内容确定后启动。 | - |
| 66 | 东部新城大学科技孵化园项目 | 湖州师范学院 吴兴区人民政府 | 建设创新研究院，推动科技成果在吴兴区的转化和产业化。 | 创新研究院首批项目入驻。 | 首批12个创新项目已经入驻：鱼菜共生技术研发中心、浙江国梁水产科技有限公司、浙江九博士生物技术有限公司、湖州糖健生物科技有限公司、湖州天硒生物科技有限公司、湖州高亿偌生物科技有限公司、湖州爱创智能科技有限公司、浙江创客工场机器人科技有限公司、湖州英之翼翻译服务有限责任公司、湖州愽硕科技有限公司、湖州金旭新能源科技发展有限公司、湖州焜华生物科技有限公司 | 吴兴区 |
| 四、大学智库提升工程（9项） |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 中国生态文明研究院决策咨询项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 中国科学院地理科学与资源研究所 | 集中开展生态文明制度、绿色产业、美丽乡村、绿色城镇化、美丽乡村建设模式、生态标准评估体系等研究工作，为生态文明先行示范区建设提供决策咨询与服务。 | 继续推进国家社会科学基金特别委托“全国生态文明先行示范区建设理论与实践研究：以湖州市为例”，立项生态文明研究课题不少于5项。 | 国家社科基金特别委托项目课题组就“两山”理论等研究已形成一定成果；2017年校级项目立项生态文明5项。 | - |
| 68 | 湖州绿色智能制造研究院项目 | 市经信委 中国工程院 湖州师范学院 浙江工业大学 | 根据建设“中国制造2025”试点示范城市要求，共建绿色智能制造研究院，开展人才合作、产业研究、技术攻关、标准制订等合作。 | 签订合作协议，制定建设方案，组建绿色智造研究院管理与研究团队，年内挂牌运作。 | 选派了2名年轻干部赴湖州市绿色智能制造研究院挂职，做好研究院的组建工作。学校拟与湖州市绿色智能制造研究院错位发展，主攻“高端装备智能化、新材料及制备工艺、新能源及关键材料、节能环保装备、物联网及大数据、生态绿色产业技术”六大方向，利用学校的学科、人才、平台优势，以及美国康州高等院校创新联合体等国内外优质资源，共建湖州市新兴技术研究院，为湖州市中国制造2025试点示范城市建设服务。 | - |
| 69 | “两山”思想研究中心项目 | 湖州师范学院 安吉县委宣传部等 | 共建研究中心，发挥湖州师范学院智力资源，紧紧围绕“两山”重要思想开展理论和实践研究。 | “两山”思想研究中心年内挂牌，启动“两山”重要思想引领美丽乡村建设研究。 | 10月27日“两山”重要思想研究中心成立并揭牌，10月30日校团委和商学院党委联合举办青年干部学院两山理论专题培训第一期暨2017年温州苍南团干部培训班顺利开班。在理论研究方面，已从县委宣传部和农办获取部分资料，共同研究确定调研报告撰写大纲。 | 安吉县 |
| 70 | 湖州发展研究院决策咨询项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 浙江大学 | 共建湖州发展研究院，承担或参与市委、市政府重大调研课题研究等，为市委、市政府决策提供智力支持和咨询服务。 | 参与市委市政府重大课题、市县（区）政府部门课题调研不少于8项，立项30个左右市校合作课题。 | 参与市委市政府重大课题3项，其中2项已提交调研报告已提交市委办及市委宣传部。其余27项市校合作软科学研究项目均与市相关职能部门合作，其中的26项已提交调研报告至相关职能部门，并由相关职能部门对结题文稿提出了意见。 | - |
| 71 | 湖州农村发展研究院决策咨询项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 | 结合湖州“三农”实际，围绕新农村建设的前瞻性、战略性和全局性问题，开展农村经济、社会、文化研究，为湖州地方农村发展提供决策咨询与服务。 | 立项校级专项课题不少于5项，做好市农办、市社科联、农发院三方联合招标课题的申报立项工作。 | 2017校级课题立项6项，已发文；市农办、市社科联、农发院三方联合招标课题已完成申报、审核及公示工作。 | - |
| 72 | 中国乡村旅游扶贫工程观测中心项目 | 湖州师范学院 市旅委 | 汇总分析全国乡村旅游扶贫工程观测点统计数据并开展跟踪研究，组织全国观测点业务培训，为全国乡村旅游和扶贫提供决策依据。 | 依据相关指标对全国各个观测点实施数据分析和动态跟踪，形成进一步的分析报告，并上报国家旅游局。 | 1-2季度扶贫监测报告、发展监测报告已经上报国家旅游局，3季度报告已经完成数据处理，预计10月前完成。 | - |
| 73 | 浙江苕溪湿地生态系统国家定位观测研究站项目 | 湖州师范学院 国家林业局竹子研究开发中心 | 在西苕溪源头安吉龙王山建设主观测站，在中游安吉西港湿地和下游湖州西山漾湿地建设辅助观测点，针对不同断面、不同湿地类型，开展同步对比监测和研究，项目申请国家投资811.6万元。 | 通过项目答辩，力争获批立项；着手开展实施前的准备工作。 | 已按要求向国家林业局提交项目申报书并通过国家林业局的初步审查，目前正在积极准备专家组现场考察。 | 安吉县 吴兴区 |
| 74 | 浙江乡村旅游研究院项目 | 湖州师范学院 市旅委 | 开展中外旅游课题研究、乡村旅游国际论坛、乡村旅游产业研究，以及乡村旅游人才培训等工作。 | 开展相关课题研究，筹备并开好 “2017中国乡村旅游发展•湖州论坛”。 | 与市旅委合作项目正在积极推进。“2017中国乡村旅游发展•湖州论坛”收到论文27篇，会议推迟到2018年5月举行。 | - |
| 76 | 湖州桑基鱼塘系统申遗项目 | 湖州师范学院 市农业局 | 开展农业文化遗产保护与发展研究与服务；开展对桑基鱼塘申遗指导服务等。 | 重点为南浔区桑基鱼塘申报全球重要农业文化遗产进行指导并提供技术支持。 | 已于7月份顺利通过FAO专家组现场考考察，并完成南浔区桑基鱼塘正式申报全球重要农业文化遗产申报材料英文稿进行审阅、修改，有望在今年年底前正式获得批准。 | 南浔区 |
| 五、高校发展加速工程（6项） |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 高校联盟项目 | 湖州师范学院 湖州职业技术学院 相关高校 | 联合市内外相关高校成立联盟，集聚高校资源，推进创新创业、人才协同培养、企业技术研发等各项工作。 | 完成高校联盟组建。 | 已确定联合方案，梳理与湖州产业合作、人才培养、技术开发相关高校35所（浙江大学、武汉大学、中国科学技术大学、复旦大学、中国人民大学、清华大学、南京大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等），对湖州市产业现状与结构作了分析。 | - |
| 78 | 湖州师范学院重点学科建设项目 | 湖州师范学院 湖州市人民政府 | 围绕“4+3+N”产业体系，不断加强重点学科建设，努力形成与湖州现代产业体系相适应的高校特色学科体系。 | 新建生物学、生态学、机械工程、药学、设计学等10个重点学科。 | 获批10个湖州市“十三五”重点学科（生物学、信息与通信工程、机械工程、光学工程、药学、设计学等）。 | - |
| 79 | 湖州师范学院专业设置与课程优化项目 | 湖州师范学院 各企事业单位 | 对接“4+3+N”产业体系，围绕现代农业、医学和健康、新能源和新材料、先进装备制造业、现代服务业、文创专业群，加快专业动态调整。 | 2017年申报新能源材料与器件等专业；完成物联网工程专业、护理学专业、旅游管理专业校地共育课程调整。 | 出台《湖州师范学院专业设置与动态调整实施办法》，申报新能源材料与器件专业；物联网工程、护理学、旅游管理专业校地共育课程已落实在2017级人才培养方案中。其中物联网工程专业课程调整方面，围绕湖州市信息经济产业需要，针对现代农业、智慧教育、地理信息、软件服务外包、多媒体设计等产业，开设软件工程技术、网络工程技术、数字媒体技术等专业模块，同时结合地方产业需求，增设移动设备界面设计、J2EE程序设计、移动应用开发等任选课程。水产养殖专业课程调整方面，与专业核心课程《池塘养殖学》相结合，增加实践性课程《生产实习》，同时增设智慧渔业、水产创业等课程。护理学专业课程调整方面，增设《健康教育学》、《康复护理学》、《老年护理学》、《社区护理学》、《慢性病管理》、《精神卫生护理》及《老年照护技术》等校地共育课程体系。旅游管理专业课程调整方面，增设了乡村旅游、休闲旅游等校地共育课程以及湖州旅游专题讲座 。 | - |
| 81 | 湖州师范学院微生物制剂与农产品安全重点实验室项目 | 湖州师范学院 湖州市科技局 | 建设农林微生物组学、病原微生物检测与预警、植物健康微生物调控与制剂、微生物源天然产物开发利用等功能实验室，开展重要农作物病虫害高效防控技术、微生物高效检测技术等研究，计划投入340万元。 | 实验室面积、仪器设备等指标达到市重点实验室建设标准，完成验收。 | 投入实验室建设经费340万元，新增设备气相色谱-质谱联用仪、土传病害智能检测系统、微波消解仪、真空冷冻干燥仪等设备。建设期间，获得国家自然科学基金1项，省部级项目2项，浙江省科学技术进步奖二等奖和三等奖各1项。 | - |
| 82 | 湖州师范学院固废资源化处理装备与再生利用技术重点实验室项目 | 湖州师范学院 湖州市科技局 | 围绕固废资源化处理装备、固废处理装备协同控制技术、固废再生利用与绿色材料三个方向，开展微波热解炭化、污染土壤修复装备等研究，解决节能环保产业固废资源化处理与再生利用问题，计划投入400万元。 | 改建2100平米专业科研用房，新增仪器设备400万元左右，加大人才引进和外出培训，完成市重点实验室建设任务。 | 已完成重点实验室科研用房装修、基本硬件设施和部分新增试验仪器设备的招标工作。 | - |
| 84 | 湖州师范学院服务地方团队优化调整项目 | 湖州师范学院 各企事业单位 | 围绕湖州“4+3+N”产业体系，优化调整服务地方团队。 | 在原有“8+8”重点服务地方团队基础上优化调整，凝炼高层次人才服务团队，组建高端装备、控制技术、新材料等20个重点服务地方团队。 | 组建了十个重点科技服务地方团队和十个重点人文服务地方团队（先进制造、工业控制、新材料、新能源、物联网、微生物与农产品安全、水生生物与水环境、药物生物技术、设计创作、健康护理、现代服务业、企业管理、休闲旅游、风险评估、马克思主义理论宣讲、教育科学、体育科学、地方文化、外语翻译、音乐舞蹈）。 | - |